ОДОБРЯВАМ:……………………..

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо „Стожер“

град Добрич, 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ I: ОБЩИ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ V ПРЕДСТАВЯНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

РАЗДЕЛ VII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

РАЗДЕЛ VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ /ОБРАЗЦИ/

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Възложител на поръчката:

Възложител на настоящата обществена поръчка е Кметът на Община град Добрич, с административен адрес: гр. Добрич  9300, ул. „България” № 12, интернет адрeс: www.dobrich.bg - Публичен възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.

2. Предмет на поръчката:

Настоящата процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо „Стожер“.

2.1. Обект на настоящата обществена поръчка:

„Строителство“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

3. Вид на процедурата:

Публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

3.1. Правно основание за откриване на процедурата:

чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, ал. 2, т. 9, чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. ал. 2, Глава двадесет и пета (чл.176 и сл. ЗОП).

3.2. CРV код:

45222110-3 Строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци

4. Кратко описание на предмета на обществената поръчка

Регионалното депо до с. Стожер приема отпадъците от следните общини: Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево.

Депото се намира на около 2 км югозападно от с. Стожер, община Добрич.

На площадката са изградени приемна зона с кантар, дезинфекционна вана, вътрешни асфалтови  и обслужваши пътища, охранителни канали за повърхностно отводняване на територията на депото. Обектът е снабден с питейна вода от сондажен кладенец.

Регионалното депо разполага още с административно битова сграда с лаборатории, сепарираща инсталация, площадка за компостиране, склад за временно съхраняване на опасни отпадъци от бита, пункт за зареждане с гориво, резервоар за вода с обем 540куб.м, резервоар за вода с обем 160 куб.м за противопожарни нужди, гараж с автомивка и ремонтно техническа работилница, трансформаторен пост и авариен генератор, ЛПСОВ, площадка за раздробяване на строителни отпадъци.

Регионалното депо за неопасни отпадъци е предвидено да се изгради на три етапа. Към настоящият момент е изградена и се експлоатира само клетка 1 – първи етап.

Клетка 1 е с капацитет от 240 000 м3  и срок на експлоатация от 5 години. РД Стожер реално функционира от 01.03.2015 година, така че проектният капацитет на клетката се очаква да бъде запълнен през 2020 година. В рамките на този период Община град Добрич – в качеството си на собственик на обекта, е необходимо да възложи изграждането на 2-ра клетка на депото.

Съгласно инвестиционния проект клетка 2 ще бъде с площ на ниво земна основа в план 21380.95 кв.м. Клетката ще се оформи между съществуващата дига за клетка 1 и новопроектирана преградна дига с широчина на короната 5,0м и наклони на откосите вътрешен 1:3 и външен 1:2. Обемът на отпадъчното тяло ще бъде 159 500 куб.м. в това число отпадък 145 000 куб.м. и 14 500 куб.м. земни маси за запръстяване.

Мястото, отредено за строителство на Клетка 2 е на запад от Клетка 1 – между нея и площадката, на която са разположени ретензионният басейн за инфилтрата и локалното пречиствателно съоръжение.

Клетка 1 е проектирана с долен изолиращ екран и система за улавяне и извеждане на инфилтрата от депото до резервоар за инфилтрат 380 м3. Инфилтратът се връща за оросяване на отпадъците в депото чрез помпа и ороситeлна инсталация. Има изградена пречиствателна станция за инфилтрат. Същата е неработеща, с много малък капацитет и в лошо техническо състояние.

За обекта, предмет на настоящата обществена поръчка е изготвен Работен проект през 2019 год. Работният проект е приложен към настоящата документация и представлява неразделна част от документация за участие в обществената поръчка. Обектът, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се изпълнява по приложения работен проект.

Предмет на инвестиционния проект е нова клетка за депониране на отпадъци - КЛЕТКА 2, както и свързаните с това допълнителни мероприятия - изграждане на нов ретензионен басейн за инфилтриралите дъждовни води от клетката и пречиствателна станция за тяхното пречистване.

Съгласно характеристиката на отпадъците и чл.10. ал.2 (Нар. №6/27.08.2013 г.), депото се класифицира като депо за неопасни отпадъци. Съгласно ЗУТ, чл. 137, ал. 2, т. г - „съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци”, предвиденият за изграждане обект се определя като обект категория „Втора”.

Проектът е разработен в следните етапи:

Етап I. Строителство на 2-ра клетка:

1. Обща обяснителна записка

2. Геодезия-геодезическа снимка

3. Геодезия-трасировъчен план и вертикална планировка

4. Земна основа

5. В и К с пречистване на инфилтрат

6. Електрическа

7. СК

8. Мониторинг

9. ПБЗ

10. ПБ

11. ПУСО

12. Сметна документация

Етап II. Закриване и рекултивация на 2-ра клетка

1. Управление на биогаз

2. Техническа рекултивация

3. Биологична рекултивация

Проектът включва следните подобекти:

1. Изграждане на клетка 2

2. Преградна дига на клетка 2

3. Ретензионен басейн с обем 1572 м3

4. Дренажна система с комбинирана шахта, кранови шахти 1 и 2 и ревизионна шахта

5. Пречиствателна станция

6. Помпена станция с оросителна инсталация

7. Помпена станция - утайки

8. Изсушителни полета

5. Нова площадкова ел. мрежа с ново ел. табло (РТново) за захранване на всички табла – към пречиствателна станция, шахта кранова нова, комбинирана шахта и всички други – нови и налични

Клетка 2 се предвижда да се изгради непосредствено до клетка 1.

Клетка 2 е оформена с две преградни диги - съществуващата за клетка 1 с височина около 4,0м и широчина на короната 4,0м, и нова преградна дига с височина 6,9м и широчина на короната 5,0м.

Изграждането (строителството) на клетка 2 включва:

- Подготвителни работи-почистване от храсти;

- Почистване от хумусни земни маси;

- Земна основа на клетка 2;

- Преградна дига;

- Долен изолиращ екран;

- Ретензионен басейн с обем 1572 куб.м;

- Дренажна система за инфилтрат;

- Кранова шахта 1;

- Комбинирана шахта;

- Кранова шахта 2;

- Ревизионна шахта;

- Тръбни връзки между отделните съоръжения;

По време на експлоатация и след завършване на депонирането се предвиждат:

- изграждане на газови кладенци;

- изграждане на отпадъчно тяло по утвърдена технология прилагана в клетка 1;

- изграждане на горен изолиращ екран;

- рекултивация;

- повърхностно отводняване на рекултивираната повърхност в това число шахта, отводнителни канавки, водостоци;

- закриване на депото;

- инсталация за изгаряне на сметищен газ във факел;

Предмет на настоящата обществена поръчка е етап I – изграждане (строителство) на 2-ра клетка на Депо „Стожер“.

4.1. Място на изпълнение:

Регионалното депо до с. Стожер, намиращо се на около 2 км. югозападно от с. Стожер, община Добрич.

5. Срок на договора/Срок на изпълнение на обществената поръчка:

Срок на договора до 15 месеца от подписване на договора за изпълнение.

Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по–дълъг от 300  календарни дни и не по-кратък от 240 календарни дни.

Сроковете за изпълнение поръчката се посочват от участника в Техническото предложение и в Линеен график на строителството, част от него.

Участник, предложил срок за изпълнение на строителството по-дълъг от максималния и по-кратък от минималния ще бъде отстранен.

Срокът за изпълнение на строителството е от датата на подписване на Протокол 2 за откриване на строителна площадка до датата на съставяне и подписване на Акт 15, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

6. Прогнозната стойност на обществената поръчка. Финансиране.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 3 511 280 лева без ДДС, в това число 10 % непредвидени разходи.

Обществената поръчка ще се финансира от отчисленията по чл. 64 от ЗУО, съгласно решение на Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците Добрич“. Отчисленията по чл.64 от ЗУО се предоставят по реда на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Поради това, към момента на откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, не е осигурено финансиране. Съгласно чл.114 ЗОП, това обстоятелство е посочено в обявлението за обществена поръчка и в проекта на договор следва е предвидена клауза за отложено изпълнение.

7. Обособени позиции:

Обществената поръчка е неделима по своята същност, поради това, че дейностите предмет на поръчката, са технологично обвързани помежду си, обосновани са в график, в съответствие с Техническата спецификация, нормативната уредба и са свързани със сложна организация на голям материален и човешки ресурс. В тази връзка, с цел качественото изпълнение, дейностите, предмет на поръчката, трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. Като се е съобразил с разпоредбата на чл.46, ал.1 от ЗОП, Възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции. Това се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. При разделяне на обособени позиции изпълнението на поръчката прекомерно ще оскъпи и ще затрудни технически отделните изпълнители, поради необходимостта от сложна координация помежду им. С оглед на изложеното разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би довело до значителни затруднения и осигуряване на по-голям финансов ресурс от Възложителя. Това неразделяне не води до нарушаване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност, както и не би довело до необосновано предимство или необосновано ограничаване на участието на стопански субекти в обществената поръчка.

7.1. Възможност за представяне на варианти в офертите.

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

РАЗДЕЛ II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

8. Във възлагането на настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Участниците в процедурата трябва да отговарят на изискванията, регламентирани в Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагането му и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация и приложенията към нея, и в обявлението за обществена поръчка.

Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя в тази документация и в обявлението за обществена поръчка.

УЧАСТНИК ОБЕДИНЕНИЕ

1.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

2.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3.Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

4. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие на документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. На основание чл.37, ал.3 във връзка с ал.1 от ППЗОП, Възложителят изисква от участниците – Обединения да определят партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и да уговарят солидарна отговорност при изпълнение на обществената поръчка(когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство).

5. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл.65, ал. 2 – 4 от ЗОП.

6. Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

7.Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и Възложителят не е предвидил изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В тези случаи, ако за доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от възлагането. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията по-горе, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.

3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

5. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

6. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

7. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

8. Специфичните законови изисквания към подизпълнителите са посочени в чл.66 от ЗОП.

Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се попълва в Част ІV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП.

ТРЕТИ ЛИЦА

1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.

2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от възлагането.

5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от горните условия, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.

6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.2-4.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част ІІ, Раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част ІV от ЕЕДОП. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ:

1. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1-7 и чл.55, ал.1, т. 1 от ЗОП, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс. Информацията се попълва в Част ІII, Раздел А/Г от ЕЕДОП;

2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна. Информацията се попълва в Част ІII, Раздел А от ЕЕДОП;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

Забележка: Това основание не се прилага когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния  общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

Информацията се попълва в Част ІII, Раздел Б от ЕЕДОП.

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. Информацията се попълва в Част ІII, Раздел В от ЕЕДОП.

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критерийте за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;. Информацията се попълва в Част ІII, Раздел В от ЕЕДОП;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Информацията се попълва в Част ІII, Раздел В/Г от ЕЕДОП;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Информацията се попълва в Част ІII, Раздел В от ЕЕДОП.

"Конфликт на интереси" (съгласно §2, т.21 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Информацията се попълва в Част ІII, Раздел В от ЕЕДОП.

Забележка: Обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

В случаите по чл.54, ал.2 от ЗОП, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.

ВАЖНО! Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

Съгласно чл.40, ал.1 от ППЗОП, лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП са, както следва:

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8. при кооперациите – лицата по чл.20, ал.1 и чл.27, ал.1 от Закона за кооперациите;

9. при сдружения – членовете на управителния съвет по чл.30, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл.30, ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

10. при фондациите – лицата по чл.35, ал.1 от Закона за за юридическите лица с нестопанска цел;

11. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;

12. за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

В случаите по чл. 40, ал. 1, т. 11 и 12 от ППЗОП, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Когато участник е обединение от физически и/или юридически лица основанията за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението.

Когато участникът предвижда участието на трети лица и/или подизпълнители при изпълнение на поръчката, основанията за отстраняване се прилагат и за тях.

Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл. 56 от ЗОП. За тази цел участникът може да докаже че: е погасил задълженията си по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения; е платил изцяло дължимото вземане по чл.128, чл.228, ал.3 или чл.245 от Кодекса на труда.

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в Решението за класиране или прекратяване на процедурата.

Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка всеки участник, за когото е налице основание по чл.107 от ЗОП.

2. НАЦИОНАЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА:

Възложителят ще отстрани и всеки участник, за когото са налице:

2.1. осъждания за престъпления по чл. 194— 208, чл. 213a — 217, пл. 219 — 252 и чл. 254a — 255a и чл. 256 - 260 HK (чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП);

2.2.  нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП);

2.3. нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата	миграция	и	трудовата мобилност (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП);

2.4. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП (чл.107, т.4 от ЗОП);

2.5. са налице обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон (чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС);

2.6. са налице обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно продибитото имущество (чл.69 от ЗПКОНПИ).

Информацията по отношение на националните основания за отстраняване се попълва в Част ІII, Раздел В от ЕЕДОП.

Важно! В случай, че за  участника  не  се  прилагат  Специфични национални основания за изключване, е достатъчно да се посочи опция »НЕ“. Участникът следва да има предвид, че отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. Пpu отговор „да“, участникът трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално npeдnpuemume мерки за  надеждност.

Забележка:

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството, предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

интернет адрес: http://www.nap.bg" www.nap.bg

- Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от

14 до 17 ч.;

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Телефон: 02/ 940 6331;

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика /Агенция по заетостта,

Изпълнителна агенция ”Главна инспекция по труда”/:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. „Триадица“ №2

Телефон: 8119 443

РАЗДЕЛ IiI.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

9. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ГОДНОСТТА (ПРАВОСПОСОБНОСТТА) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи Втора категория, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „г“ („съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран“) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) - Четвърта група или да е вписан в съответния регистър на държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности, а ако участника в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ следва да има регистрация в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - Четвърта група.

Участникът попълва (декларира) в част ІV., буква „А“ от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП)  тези изисквания.

В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП се представя: копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара - строежи Втора категория, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „г“ („съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран“) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) - Четвърта група. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.

10. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

Участникът следва да притежава валидна застраховка “Професионална застраховка в строителството” по смисъла на чл.171 от ЗУТ,  съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в строителството, или съответен валиден аналогичен документ за чуждестранните участници, с покритие съответстващо на строежи Втора категория:

Съглано Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството:

Чл. 5. (2) Минималната застрахователна сума за строител е, както следва:

2. за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ - 400 000 лв.

За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

Участникът попълва (декларира) в част ІV., буква „Б“, точка 7 от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) тези изисквания.

В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП се представя: копие на валидна застраховка “Професионална застраховка в строителството” по смисъла на чл.171 от ЗУТ, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в  строителството, или съответен валиден аналогичен документ.

В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, такава застраховка трябва да има   всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва  строителство.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

11. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТехническиТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

11.1. Участникът следва да докаже, че има опит в изпълнение на минимум едно строителство с предмет и обем идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.

Забележка: Под дейност, идентична или сходна с предмета и обема на поръчката, следва да се разбира  изграждане и/или разширение и/или реконструкция и/ или рекултивация на съоръжения и/ или инсталации за третиране на отпадъци и/ или   депа  за твърди битови отпадъци отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, с обем общо за изградените обекти не по-малък от 140 000 м3.

*Допустимо е  доказването на обема да бъде с по-малки обекти до достигане на минимално изискуемия обем.

Участникът следва да предостави (декларира) в част ІV., буква „В“ от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) тези изисквания.

В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП се представя: списък на строителството, идентично или сходно с предмета  на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

11.2. Участникът следва да разполага със следния екип:

- Ръководител на обекта  -1 бр.

- Да има квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”  или еквивалентна

професионален специфичен опит:

- като „Ръководител на обект" или „технически ръководител“  при изграждането на минимум 1 (един) обект – изграждане и/или разширение и/или реконструкция и/ или рекултивация на съоръжения и/ или инсталации за третиране на отпадъци и/ или   депа  за твърди битови отпадъци отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

- Технически ръководител  -1 бр.

- Да има квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”,    или еквивалентна;

професионален опит:

- като „технически ръководител“  при изграждането на минимум 1 (един) обект – изграждане и/или разширение и/или реконструкция и/ или рекултивация на съоръжения и/ или инсталации за третиране на отпадъци и/ или   депа  за твърди битови отпадъци отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

-Експерт Контрол по качеството - 1 бр. -Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.

- 1 (една) години опит на длъжност, свързана с контрол по качеството при изпълнение на СМР.

- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - 1 бр. - притежаващ съответната правоспособност за това.

Уточнение: Допустимо е при наличие (притежание) на съответните сертификати и удостоверения , едно лице да изпълнява повече от една длъжност.

Участникът попълва (декларира) в раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в който подробно описва данните за образованието и за общия и специфичен професионален опит, наличието на съответните сертификати и удостоверения за всяко от лицата ангажирани с изпълнението на поръчката, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания за професионална компетентност.

В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, се представя: списък на техническите лица, които ще отговарят за изпълнението на поръчката;

11.3. Участникът да има въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентна) с  обхват  строителство-сходно с предмета на поръчката.

Забележка: Съгласно чл.64, ал. 6 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството.

Участникът следва да предостави (декларира) в част ІV., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП)

Забележка: В случай на участие на обединение, спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителството.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани със строителство.

В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП се представя: Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001-2015 (или еквивалентна) с строителство-сходно с предмета на поръчката, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Забележка:

При участие на подизпълнители, същите следва да отоговарят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

# Раздел Iv. крИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

# 12. Критерии за възлагане и методика

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

Направеният от Възложителя избор на критерий за възлагане (оценка) на офертите е съобразен с комплексния характер на предмета на настоящата обществена поръчка. При формулирането на критерия и показателите/ подпоказателите за оценка, Възложителят е изхождал от разбирането, че при обществени поръчки за строителство, технологичната последователност, правилната етапност и организация на изпълнение на строителните интервенции, както и координацията и съгласуването на дейностите и отговорностите между лицата от ръководния и изпълнителски екипи, предложени от Участника, са неразривно свързани с предмета на поръчката и по-специално с качеството на изпълнението, като предложения обвързани с въведните системи за управление качеството (БДС EN ISO 9001-2015 (или еквивалентна)) от страна на участниците не са свързани с настоящия критерий и не са предмет на предложение от страна на участниците. В такива случаи е налице изключително тясна зависимост между организацията, професионалната квалификация, компетентността, опита и ефективността като цяло на работните екипи и икономическата стойност на офертите. При това положение, при оценяването на офертите и определянето на офертата с най-добро съотношение между качество и цена, за целите на настоящата процедура, Възложителят е преценил, че е удачно да се вземат предвид организацията на предлагания ресурс за изпълнение на поръчката (персонал, материали, техника и механизация, опазване на околната среда и др.).

На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката (подробно разписани в настоящата документация), на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й.

На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които:

- не отговарят на изискванията на Възложителя, залегнали в съответната Техническа спецификация и изискванията за оформяне на техническото предложение.

- съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качественото  изпълнение на поръчката, изразяващи се в:

- краен резултат, различен от целения с настоящата процедура;

- непълен и/или неправилно формулиран и изведен краен резултат от изпълнение нa дейностите по поръчката, в противоречие с изискванията на Възложителя;

- посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат;

- представяне на Строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържа противоречия и/или разминавания водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка:

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки.

Оценките по цената, срока за изпълнение и отделните показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

КО = П1 + П2,

- П1 е показател „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“

Начин за определяне на оценката по показател П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“:

П1= КТП1+ КТП2+ КТП3

КТП1: Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката-20%

КТП2: Организация за изпълнение на дейностите-20%

КТП3: Мерки за опазване на околната среда-10%

- П2 е показател „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“-

П2 =К1+К2+К3+К4+К5+К6

Където:

- Обща цена за изпълнение на поръчката, съгласно остойностена количествена сметка-47% (К1)

Показатели за ценообразуването на непредвидени работи:

- Часова ставка - 1%(К2)

- Допълнителни разходи върху труд -   0,5%(К3)

- Доставно – складови разходи -  0,5%(К4)

- Допълнителни разходи за механизация -  0,5%(К5)

- Печалба -  0,5%(К6)

(1)Начин за определяне на оценката по показател П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“

Оценката по показател „П1“ се формира на базата на представените от всеки участник технически предложения. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

Оценка по Показател  П1 — „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ — максимална стойност – 50 точки.

Оценката по Показател П1 ще се изчислява по формулата:

П1= КТП1+ КТП2+ КТП3

| МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА П1 - „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ |  | Максимален брой точки -50т. |
| --- | --- | --- |
| КТП1- Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката |  | Максимален брой точки – 20т. |
| Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно: 1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и 2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и 3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки: -Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и -Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата спецификация, инвестиционния проект (когато е приложим), действащите стандарти и добри практики. |  | 5 |
| Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно: 1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и 2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и 3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки: -Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и -Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата спецификация, инвестиционния проект (когато е приложим), действащите стандарти и добри практики За присъждане на 10 точки е необходимо допълнително да са налице и предложения както следва: 4. Една допълнителна мярка за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки , като предложената допълнителна мерка отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености. |  | 10 |
| Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно: 1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР включени в поръчката и 2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), технологичните процеси и последователността на извършване на СМР при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството, като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и 3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки: -Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и -Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата спецификация, инвестиционния проект (когато е приложим), действащите стандарти и добри практики и 4. Една допълнителна мярка за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки , като предложената допълнителна мерка отчита спецификата на възлаганите работи и е насочена към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености. За присъждане на 20 точки е необходимо допълнително да са налице и предложения както следва: 5. Две и повече допълнителни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, като предложените допълнителни мерки отчит спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености. |  | 20 |
| КТП1 = .................т. |  |  |
| КТП2- Организация за изпълнение на дейностите | Максимален брой точки – 20т |  |
| Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно: 1. Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и 2. Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации и 3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта и 4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и 5. Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението и 6. Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценика на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта) за управление на риска, вкючваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; | 5 |  |
| Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно: 1. Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и 2. Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации и 3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта и 4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и 5. Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от обекта, необходими за изпълнението и 6. Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценика на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта) за управление на риска, вкючваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване и За присъждане на 10 точки е необходимо допълнително да са налице и предложения както следва: 7. За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство и 8. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. и * За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от основна дейност/СМР, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт, отговорен за строителство от предмета на настоящата поръчка и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати. 9. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката представя критичния път* при изпълнението и * Графикът включва метод на критичния път, който позволява ефективното планиране и приоритизиране на съвкупността от дейности (в общ график), отчитайки времената им за изпълнение и зависимостите между тях. За да може да се приложи този алгоритъм са нужни: списък от всички дейности, техните времеви рамки и зависимостите между тях. На база на тях се изчислява най-дългия и най-късия път за изпълнение на всички планирани дейности (и съответно на самия проект), както и кога най-рано или най-късно трябва да започне работата по конкретна планирана дейност. Една дейност е критична, ако всяко забавяне при нейното изпълнение води до забавяне на целия проект (изместване на крайния срок на проекта). Критичен път в този смисъл представлява непрекъсната последователност от критични дейности, които свързват началото и края на проекта. От определението става ясно, че то дефинира най-късия път за изпълнението на проекта - най-малко време за изпълнение/. Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности и операции, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси. Графикът следва да е в пълно съответствие с декларираната организация на работа и техническо оборудване за изпълнение на поръчката. 10. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониториг *четирите компонента се прилагат кумулативно, в противен случай няма да е налице надграждане за съответния брой точки | 10 |  |
| Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно: 1.Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и 2. Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации и 3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта и 4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и 5. Линеен график за изпълнение на обекта, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението и 6. Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове и направена оценика на вероятността за проявлението и степента на въздействие, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, както и предложена програма (относими към обекта) за управление на риска, вкючваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; и 7. За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство и 8. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. и * За целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от основна дейност/СМР, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт, отговорен за строителство от предмета на настоящата поръчка и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати. 9. Линеен график за изпълнение представя критичния път* при изпълнението и * Графикът включва метод на критичния път, който позволява ефективното планиране и приоритизиране на съвкупността от дейности (в общ график), отчитайки времената им за изпълнение и зависимостите между тях. За да може да се приложи този алгоритъм са нужни: списък от всички дейности, техните времеви рамки и зависимостите между тях. На база на тях се изчислява най-дългия и най-късия път за изпълнение на всички планирани дейности (и съответно на самия проект), както и кога най-рано или най-късно трябва да започне работата по конкретна планирана дейност. Една дейност е критична, ако всяко забавяне при нейното изпълнение води до забавяне на целия проект (изместване на крайния срок на проекта). Критичен път в този смисъл представлява непрекъсната последователност от критични дейности, които свързват началото и края на проекта. От определението става ясно, че то дефинира най-късия път за изпълнението на проекта - най-малко време за изпълнение/. Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности и операции, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси. Графикът следва да е в пълно съответствие с декларираната организация на работа и техническо оборудване за изпълнение на поръчката. 10. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониториг За присъждане на 20 точки е необходимо допълнително да са налице и посочените по-долу предложения: 11. Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила и 12. Предложени са начините на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването. Описание на организацията за управление на договора и 13. Линеен график за изпълнение представя критичните взаимовръзки* при изпълнението и * Критични взаимовръзки са връзките между дейностите (работите), които лежат на критичния път. 14. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол *четирите компонента се прилагат кумулативно, в противен случай няма да е налице надграждане за съответния брой точки | 20 |  |
| КТП2 = .................т. |  |  |
| КТП3- Мерки за опазване на околната среда | Максимален брой точки – 10т |  |
| Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно: 1.Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и 2.План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката | 1 |  |
| Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно: 1.Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и 2.План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката За присъждане на 5 точки е необходимо допълнително да са налице и посочените по-долу предложения: 3. Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и 4.Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща: А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. *двата компонента се прилагат кумулативно, в противен случай няма да е налице надграждане за съответния брой точки | 5 |  |
| Установява се че техническата оферта в тази си част съдържа предложения относно: 1.Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и 2.План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката и 3. Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника. Всяка мярка съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й и 4.Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща : А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. За присъждане на 10 точки е необходимо допълнително да са налице и посочените по-долу предложения: 5.Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. 6. Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия. *двата компонента се прилагат кумулативно, в противен случай няма да е налице надграждане за съответния брой точки | 10 |  |
| КТП3 = .................т. |  |  |

(2) Ценово предложение за изпълнение на поръчката:

П2 =К1+К2+К3+К4+К5+К6

Където:

- Обща цена за изпълнение на поръчката, съгласно остойностена количествена сметка-47% (К1)

Показатели за ценообразуването на непредвидени  работи:

- Часова ставка - 1%(К2)

- Допълнителни разходи върху труд -   0,5%(К3)

- Доставно – складови разходи -  0,5%(К4)

- Допълнителни разходи за механизация -  0,5%(К5)

- Печалба -  0,5%(К6)

Където К1, К2, К3, К4, К5, К6   са оценки по формула на ценовата част на офертата, както следва:

К1= (Цмин (лв.) / Цучастн (лв.)) х 47

където: Цмин(лв.) – най-ниско предложение по критерия “Обща цена за изпълнение на поръчката, съгласно остойностена количествена сметка”, а Цучастн(лв.) – предложение на оценявания участник по същия критерий.

К2= (Цмин (лв.) / Цучастн (лв.)) х 1

където: Цмин(лв.) – най-ниско предложение по критерия “часова ставка”, а Цучастн(лв.) – предложение на оценявания участник по същия критерий.

К3= (ДСР мин (%) / ДСР участн (%)) х 0,5

където: ДСРмин (%) – най-ниско предложение по критерия “доставно-складови разходи”, а ДСР участн (%) – предложение на оценявания участник по същия критерий.

К4= (ДРТ мин (%) / ДРТ участн (%)) х 0,5

където: ДРТмин (%) – най-ниско предложение по критерия “допълнителни разходи върху труд”, а ДРТ участн (%) – предложение на оценявания участник по същия критерий.

К5= (ДРМ мин (%) / ДРМ участн (%)) х 0,5

където: ДРМмин (%) – най-ниско предложение по критерия “допълнителни разходи върху механизация”, а ДРМ участн (%) – предложение на оценявания участник по същия критерий.

К6=(Печалба мин (%) / Печалба участн (%)) х 0,5

където: Печалба мин (%) – най-ниско предложение по критерия “печалба”, а Печалба участн (%) – предложение на оценявания участник по същия критерий.

Раздел V. ПРЕДСТАВЯНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

13. Изисквания към офертата.

1.1. До изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в Обявлението за обществена поръчка, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в обявения срок не се представи нова оферта.

1.2. Не се допуска представяне на варианти в офертите.

1.3. Офертата  следва да  отговаря на изискванията, посочени в обявлението и настоящата документация, както и да бъде подготвена съгласно приложените образци.

1.4. Офертата се представя в писмена форма  на хартиен носител, с изключение на ЕЕДОП, който следва да се представи на електронен носител.

1.5. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и – със заверено пълномощно – лице/лица, като към офертата се прилага оригинал на пълномощното от представляващия дружеството.

1.6. Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език. Ако участникът представя документи на чужд език, същите следва да бъдат придружени с превод на български език.

1.7. Всички документи, за които не са представени оригинали, трябва да са заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на лицето, представляващо участника и печат, ако участникът разполага с такъв.

1.8. Възложителят си запазва правото в случай на съмнение във верността или в автентичността на представени копия от документи да поиска от участника нотариално заверени копия на оригиналите.

1.9. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на процедурата. Своевременното депозиране на офертата и другите изискуеми в хода на процедурата документи, е ангажимент на участника, като рискът от погиване или забава на документите е за сметка на участника.

1.10. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изискванията в документацията  от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

14. Съдържание на офертата.

14.1. Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка със следния надпис:

ОФЕРТА

# До Община град Добрич

# ул. „България” № 12, 9300Добрич

# За участие в публично състезание по ЗОП  с предмет:

# Наименование на обществената поръчка: ……………………..

# .............................................................................................................................................................

/име на Участника /

............................................................................................................................................................

/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава

............................................................................................................................................................

# /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/

Върху опаковката не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.

14.2. Върху запечатаната непрозрачна опаковка се посочват:

- Наименование на участника;

- Наименование на поръчката, за която се подават документите, включително за конкретната обособена позиция;

- Адрес за кореспонденция и по възможност факс и електронен адрес

14.3. Участникът представя следните документи:

1. Опис на съдържанието – в свободен текст;

2. Заявление за участие – по образец;

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и настоящите условия;

Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП, Възложителя е създал образец на ЕЕДОП чрез използване на безплатна услуга чрез информационната система еЕЕДОП. Системата е достъпна  чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги и директно на следния адрес:  https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg

Към настоящата  документация  са приложени два формата на ЕЕДОП, PDF и HML (rar формат). За да се попълни ЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания:

i. Изтеглете приложения “expd-request.xml”файл и го съхранете на компютъра си;

ii. Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български език;

iii. В долната част на отворилата се страница под въпроса „Вие сте?“ маркирайте отговор „Икономически оператор“;

iv. В новопоявилото се поле “Искате да:“ маркирайте „заредете файл ЕЕДОП“ ;

v. В новопоявилото се поле „Качите документ“ натиснете бутона „Избор на файл“, след което следва да се  избере файла, който е бил запаметен, формат expd-request.xml”;

vi. В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и натиснете бутона “Напред“;

vii. Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След като се попълнят всички раздели, на последната страница ще се появи опция „Преглед“, чрез която опция се зарежда попълнения файл и същия може да бъде прегледан;

viii. След като зареди целия файл еЕЕДОП, в края на документа се появява бутон „Изтегляне като“. Препоръчително е да се съхранят двете опции на файла на компютъра си, за да може да се редактира повторно, ако е необходимо;

ix. Изтегленият *pdf. Файл се подписва електронно от всички задължение лица и се прилага към офертата.

Подписаният ЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който ще се представи ЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото съдържание.  Друга възможност за предоставяне, е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно документ. В този случай, същият следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на оферти, като участникът  задължително посочва този интернет адрес в описа на представените документи. Когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва  да бъде подписана версията в pdf формат. При представяне на ЕЕДОП от  трети лица, обединения, от участници в обединения, подизпълнители, се прилагат горните правила. Във всички случаи на представяне на ЕЕДОП, той следва да е на електронен носител.

4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

6. Техническо предложение – по образец;

Техническо предложение се представя и на електронен носител. Изготвените и комплектовани документи – номерирани, подписани и подпечатани, се сканират и обединяват от участника в един общ файл (pdf* формат). Файлът се записва на електронен носител, който се поставя, където се съдържа и хартиеният еквивалент на съответните документи. Текстовата част на „Техническото предложение“, се записват и във формат *.doc.

7. Отделен запечатан непрозрачен плик, с надпис „Предлагани ценови параметри", съдържащ: „Ценово предложение” – по образец към настоящата документация.

Съдържанието на плика с ценовото предложение се представя и на електронен носител. Изготвените и комплектовани документи – номерирани, подписани и подпечатани, се сканират и обединяват от участника в един общ файл (pdf* формат). Файлът се записва на електронен носител, който се поставя в плика с ценовото предложение, където се съдържа и хартиеният еквивалент на съответните документи. Текстовата част на „Ценовото предложение” се записва и във формат *.doc.

Ценовото предложение трябва да съответства на Предложението за изпълнение на поръчката.  В противен случай, участникът се отстранява от възлагателната процедура. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

Указания за представяне на ЕЕДОП:

В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация;

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при необходимост от защита на личните данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, представя отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ само по отношение на ресурса, който се предоставя за използване.

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. В ЕЕДОП подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ и попълват част ІІІ „Основания за изключване“.

Общи изисквания към офертата.

(1) При изготвяне на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката”,  участниците следва да предложат:

1. Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката (Приложение 1)

Минимални изисквания към съдържанието на предложението:включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

- Предложение относно Подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР - Следва участникът да направи анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и да представи подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

- Предложение относно Технологията на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) - включващ технологията и последователността на извършване на СМР (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Следва да се обхванат   и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство.

- Предложение относно Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

В тази част от офертата всеки участник следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване на качество при изпълнение на възлаганите СМР в рамките на настоящата поръчка. Предмет на под-показателя е гарантиране на качествено изпълнени строителни и монтажни работи, а не на качеството на материалите, произтичащо от техните характеристики. Мерките следва да са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с предвидените СМР, за да е възможно гарантиране достигането на целите на настоящата поръчка.

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка;

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Тази мярка следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект, действащите стандарти и добри практики.

Мерките (независимо базовите или потенциално допълнително предложените) е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.

2. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката   (Приложение 2), което следва да обхваща организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя, Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство. Предложението е необходимо да бъде съобразено с конкретните специфики на обекта:

Минимални изисквания към съдържанието на предложението:

- Предложение относно необходимите дейности за изпълнението на  предмета на поръчката  - Следва да се обхванат всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката   , отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката

- Предложение относно последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката   включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации.

- Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да се опише организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта

- Предложение относно Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за строителството на обекта и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им

3. Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката (Приложение 3), отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности, необходими за изпълнението в срока определен от Възложителя. Срокът започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2а по Наредба №3 от 31.07.2003г. за откриване на строителна площадка и е до Датата на подписване на Констативен Акт обр. 15.

4. Комуникация и координация при изпълнение на поръчката (Приложение 4), следва да бъде направено предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването. Описание на организацията за управление на договора, в т.ч. структура, схеми, необходими доклади, начин на организация на работни срещи и др.

В случай на участник - обединение - ясно посочване на приноса на всеки от членовете на обединението, както и на разпределението на задачите и връзката между тях. Описва се и начинът на комуникация между отделните членове както и дейнсти които ще бъдат възлагани на подизпълнителите.

5. Мерки за опазване на околната среда (Приложение 5) Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др.работни течности от механизацията;

- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;

- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство;

Предложение за План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката

6. Предложение за управление на риска (Приложение 6).

Минимални изисквания към съдържанието на предложението:

- качествен и количествен анализ на всеки от дефинираните от Възложителя рискове, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, като съответният риск следва минимум да бъде класифициран по вид,

- да се оцени вероятността за проявлението и степента на въздействие му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск;

- да се предложи програма за управление на риска, която да включва: мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на обекта   и които следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;

2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;

3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;

4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;

5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;

6. Липса и/или неточности в проектната документация;

7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

7. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта (Приложение 7)

Минимални изисквания на Възложителя към плана за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект:

По време на гаранционния срок, участника отговаря за цялостната поддръжка на обектите в годно експлоатационно състояние в рамките гаранционните условия.

Участника следва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените обекти – предмет на поръчката, придружен с доказателства за ефективността на дейностите, включени в плана. Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

По време на гаранционния срок, участника носи отговорност за нормалното функциониране на обекта, гарантира неговото годно експлоатационно състояние, отговарящо на качествените характеристики и количествените параметри, заложени в техническия проект и техническата спецификация, постигнати на място и установени с Акт за установяване годността за приемане на строежа.

Целта на представения от участника план е да дефинира начина на реализиране на гаранционната отговорност на изпълнителя, бързина и процедури при отстраняване на дефекти, които се констатират по време на експлоатацията в резултат на вложени материали, начин на изпълнение, годност на материали и технология.

За целите на подготовката на Плана за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и отстраняване на скрити дефекти, Възложителят представя разбирането си за нормално функциониране и ползване, както и съществени дефекти, а именно:

-	Непрекъснато функциониране

Съществени дефекти са такива, свързани с:

-	Дефекти в резултат на несъответствие на качеството на вложените материали с техническата спецификация, включително тяхната годност и дълготрайност;

-	Дефекти, свързани с начина на изпълнение на строително – монтажните работи;

-	Срок на годност в съчетание на материал и технология.

Планът, представен от участника, следва да съдържа предложение за изпълнение на необходимите превантивни и коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с по-горе описаните аспекти и дефекти. Съдържанието на плана е със следния минимален обхват:

Съдържанието на плана е със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя (превантивни действия).

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с осигуряването на нормално функциониране на обекта, както и предпоставки за появата на дефекти с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

Минималните изисквания на Възложителя за честота на превантивен мониторинг е на всеки 6 месеца.

Планът, представен от участника, следва да съдържа предложение за изпълнение на необходимите коригиращи дейности, за постигане на нормално функциониране и отстраняване на дефекти, свързани с по-горе описаните аспекти и дефекти.

-	Реакция при констатирани дефекти, включително описание на процедури за реакция, отстраняване и срокове (коригиращи действия).

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна реакция и отстраняване на констатирани дефекти. Предвид обществената значимост на обекта на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 24 часа, а за отстраняване на констатираните дефекти е 10/десет/ календарни дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя.

- Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Участника следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани дефекти, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани дефекти трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна отговорност, а именно:

- Слягания и деформации в конструктивни и неконструктивни елементи;

- Други по предложение на Изпълнителя

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани дефекти, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

След въвеждане на обектите в експлоатация, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

8. Гаранционни срокове: посочват се сроковете за конкретните видове работи, предложените срокове следва да са съобразени с  Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранции срокове за изпълнение на строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Участник, към чието техническо предложение липсва някое от изброените приложения или техническото предложение не съответства на изискванията на техническата спецификация  ще бъде отстранен от участие в поръчката.

(2) Отделните приложения към техническото предложение се изготвят съобразно изискванията по ал.1, предварително обявените условия на поръчката/изискванията, посочени в Техническите спецификации. Ако техническото предложение не отговаря на изискванията посочени в ал.1, техническите спецификации, нормативните уредби и указанията на Възложителя в настоящата процедура, или има противоречива информация между отделните предложения участника ще бъде отстранен от участие. Приложенията към Техническото предложение (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  ) на участниците следва да бъде с допустим/препоръчителен размер до 50 страници.

(3) Посочените „Технически спецификации“, действащото законодателство и стандарти в областта за изпълнението на СМР следва да се разбират като предварително обявените условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

(4) При изготвяне на „Предлаганата цена“ участника следва да предложи обща цена за изпълнение, съобразена с посочения финансов ресурс по чл. 4. При изготвяне на „Предлаганата цена“ участника следва да предложи обща цена за изпълнение на договора, която да включва цена за изпълнение на СМР, съгласно  количествено-стойностна сметка и цена на Непредвидени разходи в размер на 10 % от сумата формирана от цената за изпълнение на поръчката, съгласно количествено- стойностната сметка.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, предвижданите от Възложителят изменения на договора за обществената поръчка са следните:Изменения на цената по договора, свързани с съществени отклонения в одобрения инвестиционния проект или при изцяло нов инвестиционен проект  отразяващи се в промяна на видовете работи и количества. В този случай се съставя  количествено стойностна сметка подписана от Изпълнител, Възложител и Консултант упражняващ строителен надзор.  Единичните цени в количествено стойностната сметка ще бъдат тези от подписания договор. При необходимост от нова единична цена, се съставя анализ с показатели за ценообразуване, а при липса на някой елемент на анализа разходите за изпълнение се доказват.

(5) Предложените единични цени от участниците следва да включват всички необходими разходи за изпълнение на съответната дейност включително и водочерпене при необходимост.

(6) Участникът трябва да си осигури за своя сметка терени/депа за регламентирано приемане на строителни отпадъци и изкопани земни маси.

(7) Участникът трябва да си осигури за своя сметка предпазни ограждения, пасарелки, знаци за организация на движението и др.

(8) Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени. При констатиране на технически грешки, включително и аритметични, такива участникът се отстранява от участие.

(9) При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

15. Подаване на офертите.

Офертите се подават в срока, посочен в Обявлението за обществена поръчка, на адрес: гр. Добрич, ул. „България” №12, Община град Добрич, Център за услуги и информация, етаж 1.

Участниците следва да осигурят своевременното получаване на офертите от Възложителя в обявения срок. Възложителят по никакъв начин не се ангажира за съдействие относно получаването на офертата на посочения адрес и в определения срок. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон, както и всякакви други подобни услуги.

При приемане на офертите върху  опаковката се отбелязват поредния номер, дата и час на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

16. Валидност на офертите.

Участниците са обвързани с условията на представените оферти до 180 дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

17. Комуникация между Възложител и участници в процедурата.

17.1. Възложителят предоставя пълен и неограничен достъп по електронен път до документацията за участие в настоящата процедура като я публикува в електронната преписка на поръчката в своя Профил на купувача, на интернет адрес, посочен в Обявлението за обществена поръчка.

17.2. Разясненията по документацията за участие в процедурата (ако има такива), се публикуват само на Профила на купувача на възложителя, в електронната преписка на конкретната процедура.

17.3. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 5 дни преди изтичане на срока за получаване на  офертите. Разясненията се публикуват в Профила на купувача на Възложителя в 3-дневен срок от получаване на искането. В разяснението не се посочва лицето, направило запитването.

17.4. Комуникацията между възложителя и участниците в настоящата процедура се извършва в писмен вид. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

а) лично – срещу подпис;

б) по пощата –  чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;

в) чрез куриерска служба;

г) по факс;

д) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

е) чрез комбинация от тези средства.

Възложителят е длъжен да изпраща на участниците чрез някой от посочените по-горе способи само документи по процедурата, за които това е изрично предвидено в ЗОП.

В предвидените от ЗОП хипотези, някои документи по процедурата се обявяват и само чрез профила на купувача.

Разглеждане, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Разглеждането и оценката на офертите, както и класирането на участниците се извършва от специално назначена от Възложителя комисия по реда на чл.54 ППЗОП във връзка с чл.103, ал.1 ЗОП.

Действията на помощния орган на Възложителя се извършват в следната последователност:

След изтичането на срока за получаване на заявления за участие или на оферти възложителят назначава комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП със заповед, в която определя:

- поименния състав и лицето, определено за председател;

- сроковете за извършване на работата;

- място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията.

Комисията се състои от нечетен брой членове и започва работа след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Комисията и всеки от членовете й са независими при изразяване на становища и вземане на решения, като в действията си се ръководят единствено от закона.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, като проверява и наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

След извършване на посочените действия приключва публичната част от заседанието на комисията.

Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по 54, ал. 7 от ППЗОП и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по 54, ал. 7 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

След изтичането на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отваря ценовите предложения и ги оповестява.

Оценяването на предложенията се извършва по критерия „оптимално съотношение качество/цена”.

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Обосновката може да се отнася до:

- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл. 115;

- възможността участникът да получи държавна помощ.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

Комисията изготвя протокол за резултатите от работата си в съответствие с чл. 181, ал.4 от ЗОП.

Назначената от Възложителя комисия съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите. Възложителят утвърждава протокола по реда на чл. 106 ЗОП.

В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение при наличие на основания по чл. 110 от ЗОП, а именно:

- не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не се е явил нито един участник за преговори;

- всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;

- първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

- поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 не се сключва договор за обществена поръчка;

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение и когато:

- е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект;

- има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта;

- има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

- участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор;

б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1, или

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Решенията в един и същи ден се изпращат до всички участници и се публикуват в профила на купувача.

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Възложителят сключва писмен договор, който съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката, при условие, че при подписване на договора, участникът, избран за изпълнител:

- предостави документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

- представи определената гаранция за изпълнение на договора;

- извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, той представя съответните документи, издадени от компетентен орган съгласно законодателството на държавата, където е установен. В случаите, в които в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение за съответната държава.

След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

Преди сключване на договор изпълнителя представя и анализи на единичните цени.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ, КОЯТО ОБЕЗПЕЧАВА ЦЕЛИЯ РАЗМЕР НА АВАНСОВОТО ПЛАЩАНЕ.

Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора, представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС.

Гаранциите за изпълнение на настоящата обществена поръчка се представят в една от следните форми:

1. парична сума или

2. банкова гаранция или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя

Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за  изпълнение.

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Гаранция за изпълнение се представя преди подписването на договор от изпълнителя. На основание чл.111, ал.2 от ЗОП, Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС, които следва да се внесат от спечелилия участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова гаранция или да се представи застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя преди подписването на договора.

Внасянето на гаранцията за изпълнение, под формата на парична сума се извършва с платежно нареждане по IBAN: BG 71 SOMB 91303310000501 BIC: SOMBBGSF на Община град Добрич в Банка “Общинска банка” АД, клон Добрич.

Ако се представя банкова гаранция за изпълнение на договор, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора.

Ако се представя застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, същата не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застрахователната полица следва да бъде издадена в полза на Възложителя и Възложителят е посочен като трето ползващо лице (бенефицер). Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. Застраховката следва да е със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора Същата следва да съдържа задължение да се извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя.  Застраховката следва да бъде издадена от застроховател или клон на чуждестранен застраховател, който разполага с валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на РБългария.

Банковите/Застрахователни разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите/застраховките така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

*Забележка: Банковите гаранции/застраховки за изпълнение следва да са адресирани до Община град Добрич.

С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане, когато такова е поискано от Изпълнителя под формата на платежно нареждане по посочената по-горе банкова сметка/банкова гаранция/застраховка (свободна форма) относно авансовото плащане, което е 35% от възнаграждението по договора с ДДС.

Тази гаранция се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса и е с валидност срока на изпълнение на договора.

VII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки,  решението, обявлението и документацията за участие в процедурата.

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност: Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, Обявление за обществена поръчка, Документация, Проект на договор, Приложения и образци.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

От датата на публикуването на обявлението за обществена поръчка в Регистъра на обществените поръчки, Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за обществената поръчка на следния интернет адрес на Община град Добрич (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.dobrich.bg, рубрика „За бизнеса”, „Обществени поръчки - профил на купувача“, „Профил на купувача от 01.10.2014 г.“, електронното досие на поръчката.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ

Образец №1 – Заявление за участие;

Образец №2 - Техническо предложение;

Образец №3 – Ценово предложение;

приложение - еЕЕДОП;

приложение – Проект на договор;

приложение – Работен проект

ЗАЯВЛЕНИЕ

Долуподписаният/ата: __________________________________________________

(име, презиме, фамилия)

в качеството ми на __________________________________ (посочете длъжността)

на  		   			                (посочете наименованието на участника)

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

след като се запознах с условията по процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо „Стожер“, заявявам желанието си за участие в посочената поръчка.

г.

(дата на подписване)                                                               (подпис и печат)

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният/ата: __________________________________________________

(име, презиме, фамилия)

в качеството ми на __________________________________ (посочете длъжността)

на  		   			                 (посочете наименованието на участника)

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо „Стожер“, в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката, за целия срок на договора, в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и в обем и съдържание, съгласно Техническата спецификация и Проекта на договор.

1. След като проучихме изискванията, посочени в документацията за участие правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка ………/словом………………………../ календарни дни.

2. Предлагаме следните гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни дейности ………………………………………… /в години/.

3. Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката (Приложение 1)

4. Организация за изпълнение на дейностите от   предмета на поръчката   (Приложение 2 )

# 5. Линеен график за изпълнение   на предмета на поръчката   (Приложение 3)

# 6. Комуникация и координация при изпълнение на поръчката (Приложение 4)

7. Мерки за опазване на околната среда (Приложение 5)

8. Предложение за управление на риска (Приложение 6)

9. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обекта (Приложение 7)

10. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

11. Декларираме, че :

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации и настоящата оферта.

Сме  запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

12. Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

-  Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени  в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;

- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане на обекта в експлоатация, са за наша сметка.

Неразделна част от настоящата оферта са :

Приложения 1,2,3,4,5,6,7

Настоящата оферта има валидност 180 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти и е неразделна част от документите по процедурата.

г.

(дата на подписване)                                                               (подпис и печат)

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният/ата: ____________________________________________________

(име, презиме, фамилия)

в качеството ми на ___________________________________ (посочете длъжността)

на  		   			                  (посочете наименованието на участника)

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

След като се запознахме с условията по процедура „публично състезание“ за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо „Стожер“,  предлагаме:

I. Общата цена за изпълнение на договора е в размер на ………….. (словом) лева без ДДС или …………….. (словом) лева с ДДС.

Общата цена за изпълнение на договора в лева без ДДС е формирана, като сбор от Цена за изпълнение на СМР в размер на ………………. (словом) лева без ДДС, съгласно попълнена количествено стойностна сметка и Цена за Непредвидени разходи в размер на  ............. (словом) лева без ДДС.

II. Общата цена за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката;

2. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

3. Цената за изпълнение на СМР е формирана на базата на количествено-стойностни сметки.

4. Единичните цени в количествено-стойностните сметки включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

III. Показатели за ценообразуването:

- часова ставка - .......…лева/час;

- допълнителни разходи за труд - ...%;

- допълнителни разходи за механизация - ...%;

- доставно-складови разходи - ...%;

- печалба върху всичките СМД - ...%;

Декларирам, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, и др., нужни за качественото изпълнение на договора, включително възнаграждения на екипа, осигуровки, осигуряване на материали, техника и механизация и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

Настоящата оферта има валидност 180 календарни дни, считано от обявената последна дата за подаване на оферти по откритата процедура и е неразделна част от документите по процедурата.

Приложение:

1. Подписана и подпечатана в оригинал Количествено-стойностна сметка с попълнени единични цени на предвидените СМР.

г.

(дата на подписване)                                                               (подпис и печат)

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Днес ....................... г. в град Добрич, между:

1. Община град Добрич, ул. България 12, ЕИК по Булстат № 000852932, представлявана от Кмет Йордан Йорданов, главен счетоводител – ……………………., от една страна като ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и от друга

2. ........................................................., със седалище и адрес на управление: ..................................., ЕИК по Булстат № ..............................., представлявано от Управителя .................................., като ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл. 112, ал. 6  от ЗОП във връзка с проведена процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо „Стожер“, открита с Решение № ............... и приключила с Решение № .............. на Кмета на Община град Добрич  се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение „Строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо „Стожер“.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност да извърши строителните и монтажни работи (наричани по-долу СМР), свързани с предмета на договора, предвидени в одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство, и изискванията на всички други нормативни актове, регулиращи изпълнението на предмета на договора.

Чл. 2. С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с обекта, с инвестиционните проекти и цялостната техническата документация, и се задължава да изпълни всички произтичащи от договора задължения.

ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И срок НА ДОГОВОРА

Чл. 3.  (1) Настоящият договор влиза в сила след писмено уведомеление от страна на Възложителя до Изпълнителя за осигурено финансиране и за влизане в сила на настоящия договор, с оглед предвидено прилагане в процедурата по възлагане на обществена поръчка на нормата на чл. 114 от ЗОП.

(2) В случай, че след изтичане на три месеца, считано от датата на подписване на договора, Възложителят не е уведомил Изпълнителя за осигуреното финансиране и влизане в сила на договора, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие.

(3) Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи е …………. (………………….) календарни дни, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва да тече от датата на съставяне на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба №3/ 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За приключване на изпълнението се съставя констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец №15 от Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

(4) Срокът на настоящия договор е до 15 месеца от подписване му.

ІІI. Цени и плащания

Чл. 4. (1) Общата цена за изпълнение на договора е в размер на .................................. (словом: ......................................) без ДДС, съответно .................................. (словом: ......................................) с ДДС. Посочената обща цена за изпълнение на договора в лева без ДДС е формирана на база Цена за изпълнение на СМР в размер на ………………. (словом) лева без ДДС и Цена за Непредвидени разходи в размер на  ............. (словом) лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение и попълнена количествено стойностна сметка на Изпълнителя.

(2) Стойността е формирана на база на количествата СМР, дейностите за изпълнение на договора, единичните цени (включващи труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба и всички други, необходими за изпълнение) на видове работи, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към него.

Чл. 5. (1) Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в обслужваща банка .........................., IBAN ..................................., BIC ............................., както следва:

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс до 35% от стойността по чл. 4, ал. 1, в срок до 30 (тридесет) дни след направено писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на аванс, след получаване на писмено уведомеление от страна на Възложителя до Изпълнителя и представяне на гаранция за авансово плащане в размер на 100% от стойността на искания аванс. Гаранцията за авансово плащане се освобождава от Възложителя до 3 дни след връщане или усвояване на аванса. Авансовото плащане се възстановява чрез удръжки от дължимите към Изпълнителя плащания, свързани с извършване на СМР до пълното му възстановяване.

(3) За извършените дейности по договора, Изпълнителят съставя акт за изпълнени видове работи, който се проверява и подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за установяване на реалното количество изпълнено СМР. Всеки акт за изпълнени видове работи се съставя при реализиране на поне 20 (двадесет) на сто от Цената за изпълнение на Договора.

1. Актуването се извършва по единичните цени, а за допълнително възникнали СМР – по анализни цени;

2. Въз основа на акта по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за стойността на приетите и одобрени работи;

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на фактурата в срок до 30 календарни дни от представянето й;

(4) Посочените количества и видове СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат от непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

(5) Непредвидените и/или допълнително възникнали видове и количества СМР се определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ и се разплащат от процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора. За непредвидените и/или допълнително възникнали видове и количества СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР утвърждават анализни цени, съставени  въз  основата на елементи на ценообразуване, както следва:

- часова ставка - .......…лева/час;

- допълнителни разходи за труд - ...%;

- допълнителни разходи за механизация - ...%;

- доставно-складови разходи - ...%;

- печалба върху всичките СМД - ...%;

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми, да се прилага “Билдинг мениджър” или Местни норми;

(6) Цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

ІV. Права и задължения на страните.

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна уредба и приложимите технически стандарти и норми в строителството;

2. да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството и условията на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото законодателство.

3. да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;

4. да извърши всички дейности по чл.1, съгласно одобрените инвестиционни проекти, при спазване на изискванията на чл. 169, от ЗУТ, в съответствие с Техническите спецификации, Техническото предложение и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;

5. да спазва изискванията за здравословни условия и безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в приложимата област;

6. да влага в строително - монтажните работи материали и строителни изделия, отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което се установява с представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи, декларации и сертификати за съответствие;

7. да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват строителен надзор, авторски надзор и др. лица, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на всички др. неупоменати изрично лица или органи осъществяващи контрола върху изпълнението на СМР дейности;

8. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци, некачествено изпълнени работи и др., констатирани от строителния и инвеститорския контрол, от общински и държави органи и др. лица имащи отношение към строителните работи предмет на този договор;

9. да отстранява за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;

10. да обезопаси работната площадка, върху която ще се извършват СМР, включително да постави строителна ограда, както и да охранява обекта, с оглед недопускане на лица на територията на строителната площадка, които нямат отношение към строителния процес.

11. да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато има опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

12. да изпълнява в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителен надзор и авторски надзор, в резултат на направена документална проверка или проверка на място;

13. да не използва др. технически лица (експерти), извън тези които е заявил че ще ползва за изпълнение на поръчката. Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това. Предложеният нов експерт трябва да притежава образование, квалификация и опит, еквивалентни на или по-добри от тези на заменения експерт.

14. да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките и намалява неорганизираните прахови eмисии, минимум чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границата на обекта.

15. ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно относимите действащи разпоредби в Република България.

16. да осигури съдействие за своевременното съставяне на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на ЗУТ, Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

17. да представи преди сключване на договора и поддържа за целия период  на договора валидна действаща полица за застраховка по чл. 171 от ЗУТ, с минимален размер на застраховане в съответствие с чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, която се задължава да поддържа за целия период на изпълнение на договора.

18. да осигури всички съгласувания, разрешения и други необходими документи за извършване на строително - монтажните работи, като при необходимост ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му оказва съдействие.

19. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект от документи необходими за приемането на обекта;

20. да съхранява и запази поверителността на всички предоставени във връзка с изпълнението на настоящия договор документи, информация или други бетон;

21. да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички суми по констатирани нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства, когато тези нередности са породени от действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за които той отговаря.

(2) В случай на непредвидени обективни обстоятелства, възникнали в процеса на изпълнение на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува действията по преодоляването им с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, проектанта, извършващ авторски надзор и лицата упражняващи строителен контрол.

(3) При необходимост от промени в одобрените инвестиционни проекти или при всяко несъществено отклонение от инвестиционните проекти в процеса на работа, същите задължително трябва да бъдат предварително съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПРОЕКТАНТА И СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР и отразено в заповедната книга на строежа, за което се съставя екзекутивна документация и друга, отразяващи тези отклонения. След завършване на СМР, при подготовка за предаване на строежа, респективно някой етап, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура, вътре и извън границите на обекта.

(6) Всички вреди, нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица при изпълнение на договора, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за изпълнение предмета на договора.

(10) Необходимите за извършването на СМР електро и водозахранване се осигуряват от Изпълнителя със съдействието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като разходите за консумация са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(11)  Преди влагането на материали и елементи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да получи писмено предварително разрешение, което се дава след представяне на мостри.

(12) Изпълнителят се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките и намалява неорганизираните прахови eмисии, минимум чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границата на обекта.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право :

1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на възложените по настоящия договор работи;

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на възложените работи, предмет на настоящия договор, в случай че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническата спецификация, приетото предложение и всички действащи към момента нормативни документи, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и изискванията на ЗУТ, и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;

3. да получи договореното в чл. 4 възнаграждение за изпълнение на настоящия договор, при условията и по реда, установени с него.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички строителни книжа и налична документация, позволяващи започването и изпълнението на строителните и монтажните дейности;

2. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложените му работи;

3. да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор;

4. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение за извършените и приети работи, в размер и съобразно уговорените в договора срокове и начин.

5. да осигури работната площадка, върху която ще се извършват СМР.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор.

3. да извършва подбор на материалите по предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мостри;

4. да не заплаща изпълнените СМР за които не са одобрени мостри;

5. да иска наново да бъдат изпълнени СМР, за които не са одобрени мостри, без да дължи заплащане на извършените работи с материали от неодобрените мостри;

6. да не заплаща некачествено изпълнените СМР или изпълнените с некачествени материали до отстраняване на тези недостатъци от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Недостатъците по предходните две точки на ал.1 се отстраняват до изтичане на срока за изпълнение на договора и/или в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на инвеститорския контрол или на строителния надзор, в съответния констативен акт, което се вписва в заповедната книга.

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея ред и срок, същият дължи неустойка по 500 /петстотин/ лева на ден за обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като последния има право да се ползва за дължимите като неустойка суми по тази алинея от стойността на плащанията по настоящия договор, или от гаранцията за изпълнение.

(4)   В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поддържане на валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ до приемането на обекта, той може да спре всички плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до отстраняването му.

(5)   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби, вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

V. Строителни книжа, Осигуряване на строителни материали и механизация.

Чл. 10. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обекта, количествените сметки /КС/ и Техническата спецификация, представляващи неразделна част към документацията на обществената поръчка и този договор.

Чл. 11. (1) Осигуряването на необходимите материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за строителството, е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да са придружени с „Декларация за съответствие” съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и/или сертификати, удостоверяващи съответствието на материалите с действащите стандарти – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

(3) Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в обекта трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България. Строителните продукти се влагат в строежа въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, изм. с Регламент (ЕС) № 574/2014 на Комисията, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато  строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя и влага само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в обекта и само такива, които са заложени в проектната документация със съответните им технически характеристики, съответстващи  на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

(5) Всяка доставка на материали се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор и възложителя.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди влагане на материалите да представи мостри за одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Строителен надзор, Проектант и Възложител. Влагането на материалите се извършва само след одобрението им.

(7) Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора по реда.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с необходимото качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

Чл. 12.  Необходимото за строителството техническо оборудване за изпълнение на поръчката се осигурява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІ. започване и спиране на сМР

Чл. 13. (1) В  срок до 5 работни дни от датата на съставяне на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба №3/ 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробен график за изпълнение на работите. Започването и спирането на изпълнението става по установения ред в Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) При спиране на строителството по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на инвеститорския контрол, или на строителния надзор или от страна др. общински или държавен орган, имащ отношение към строителните дейности, свързани с предмета на настоящия договор, по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на спирането. Спирането на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 10,  за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Продължаването на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 11,  за установяване състоянието на строежа и строително монтажните работи при продължаване на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Във всички случаи, сроковете за изпълнение на отделните дейности при спиране и продължаване на строителството, трябва да са съобразени със сроковете на предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ линеен график за изпълнение на дейностите.

(3) При неблагоприятни метеорологични условия, което настъпване е удостоверено  с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, срокът за изпълнение се удължава с посочения в справката период от време.

(4) Забавянето на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е основание за спиране или забавяне на строително - монтажните работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІІ. Контрол

Чл. 14.  Контролът по изпълнението на СМР ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР. В изпълнение на това им правомощие предписанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

VIII. Приемане на завършените СМР.

Чл. 15 (1) Извършените СМР се приемат с подписването на протоколи за приемане на СМР, изготвени съгласно действащата нормативна уредба.

(2) За отделните видове работи се съставят актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и се подписват от съответните лица, а когато не е приложимо - с протоколи за извършена работа по обекта/те от Възложителя на Изпълнителя.

Чл.16. За окончателно приемане на извършените СМР от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец №15 от Наредба №3/2003 г.  за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

IX. Гаранции

Чл. 17. (1) Гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размер на............................. (......................................................................лева), представляваща 5 % от стойността на договора без ДДС е представена под формата на ………………………...

(Парична сума или банкова гаранция или Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя)

(2)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна гаранцията за изпълнение за сроковете по ал.6.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

(4)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи представената гаранция за добро изпълнение.

(6) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 дни след датата на изпълнение на договора.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при неточно (некачествено, непълно или лошо) изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число при едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(8) Освобождаването на гаранцията за изпълнение не отменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отстраняване на констатирани забележки в гаранционният срок, вследствие на некачествено изпълнени СМР. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци.

(9) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

(10) При усвояване на суми от гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови сумите до пълния й размер в срок до 20 /двадесет/ календарни дни от получаването на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за основанието и размера за усвояването на сумата. При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 200 лв. (двеста лева) за всеки просрочен ден. Ако забавата продължи повече от 30 дни това ще се счита за съществено неизпълнение на Договора и представлява основание за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прекрати Договора със 7-дневно предизвестие.

(11) Ако по надлежен ред се установи, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неоснователно е усвоил суми от гаранцията за изпълнение, той дължи връщане на сумата заедно със законната лихва върху размера на усвоената сума.

Чл. 18. (1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи са:  ............... /словом:………………./ години, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, избран за Изпълнител.

(2)	Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждане на обекта в експлоатация, съгласно Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(3)	Извършените работи по отстраняване на дефектите и/или недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За проявили се в рамките на гаранционния срок дефекти и/или недостатъци, се отправя писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставяне на констативен протокол, в който се посочва срок за отстраняването на недостатъците/дефектите.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка, в посочения в протокола по ал.3 срок, появилите се недостатъци и/или дефекти. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол.

Чл. 19.  В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок и/или не ги отстрани в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи отстраняването им на трето лице, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи в троен размер стойността направените разходи по отстраняването. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или отчасти гаранцията за гаранционно поддържане. В тези случаи задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 18 остават.

X. Неизпълнение, Отговорност и САНКЦИИ

Чл. 20. При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи на другата обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

Чл. 21. (1). При забавено, лошо изпълнение или пълно неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните неустойки, независимо от възможността последният да търси обезщетение за вреди по общия исков ред:

1. При забавено изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от стойността на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 %, от общата стойност на договора без ДДС;

2. При лошо изпълнение, което представлява неточно изпълнение в качествено отношение, при което е налице съществено отклонение от техническото предложение или от действащите стандарти за влаганите материали ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 20% от общата стойност на договора без ДДС;

3. При изоставане от графика с повече от тридесет дни или неспазване на установените технологични процеси при извършване на договорените работи, които могат да доведат до неизпълнение на договора, което възпрепятства приемането на обекта по установения нормативен ред, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 20% от общата стойност на договора без ДДС.

4. При неизпълнение на задължението по чл. 6, ал. 1, т.13 от настоящия договор,   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 20% от общата стойност на договора без ДДС.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържа уговорените в предходната алинея неустойки от дължимите по договора суми.

Чл. 22. Наложени глоби от държавните институции за установени нарушения при и по повод изпълнението на предмета на договора са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.23 При констатиране на появили се дефекти в рамките на гаранционния срок, установени с протокол по реда на чл.18, ал.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, освен отстраняването им, дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение за всички претърпените вреди, вследствие на дефектите.

Чл.24. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл. 25. Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение и/или обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта/те (без контролните органи), като за свои действия.

Чл. 27. Независимо от правата по този раздел, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер до 20% (двадесет на сто) от уговореното възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отстрани.

ХI. Непреодолима сила

Чл. 28 (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) „Непреодолима сила" по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 29 (1) Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.

Чл. 30 (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2)	Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители.

(3)	Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 31. При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

ХІI. Отчетност и технически и финансови проверки

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.

XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 33 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2)	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3)	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на настоящия договор.

(4)  Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани единствено и само за целите на настоящия договор и ще се обработват, съхраняват и предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679/

ХIV. Изменение и прекратяване на договора

Чл. 34.  Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в предвидените в чл. 116, ал.1 от Закона за обществените поръчки случаи.

Чл. 35. Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

Чл. 36 (1) Настоящият договор се прекратява:

1.	с изпълнение на всички задължения на страните;

2.	по взаимно съгласие на страните по договора, изразено в писмена форма;

3.	при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.

4. 	при условията на чл. 11, ал.7 от договора.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок с едномесечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията му по договора за повече от 30 дни.

(3) Настоящият договор може да бъде прекратен при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. В този случай страните подписват, в 10 дневен срок от датата на получаване на писменото предизвестие, двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения към момента на прекратяването.

(4) При прекратяване на договора поради виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения за всички претърпени вреди.

(5) В случай, че Договорът е сключен под условие с клауза за отложено изпълнение, всяка от Страните може да прекрати Договора след изтичане на тримесечен срок от сключването му, чрез писмено уведомление до другата Страна, без да дължи предизвестие или обезщетение.

(6) На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, предвижданите от Възложителят изменения на договора за обществената поръчка са следните: Изменения на цената по договора, свързани с съществени отклонения в одобрения инвестиционния проект или при изцяло нов инвестиционен проект отразяващи се в промяна на видовете работи и количества.В този случай се съставя  количествено стойностна сметка подписана от Изпълнител, Възложител и Консултант упражняващ строителен надзор.  Единичните цени в количествено стойностната сметка ще бъдат тези от подписания договор. При необходимост от нова единична цена, се съставя анализ с показатели за ценообразуване, а при липса на някой елемент на анализа разходите за изпълнение се доказват.

ХV. Обмен на информация

Чл. 37 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си на следните адреси и лица за уведомяване:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, лице отговорно за изпълнение на договора: ……………………………….;

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………………………….

(2)	При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата страна за промяната, в противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

(3) Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани единствено и само за целите на настоящия договор и ще се обработват, съхраняват и предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679/.

ХVI. Заключителни клаузи

Чл. 38. За всеки спор относно действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското законодателство.

Чл. 39. Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова от компетентния български съд.

Чл. 40. Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и съгласно документацията по обществената поръчка, и действащото законодателство.

Чл. 41.  Ако която и да е клауза от договора се окаже недействителна, това не влече недействителност и/или неприложимост на останалите клаузи или на целия договор, като тази клауза следва да се тълкува по начин, съответстващ на закона и на волята на страните. Всяка клауза от договора, която противоречи на повелителна норма от действащото законодателство, се замества по право от повелителните правила на закона.

Чл. 42. За всички неуредени с настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

1.	Техническо предложение на Изпълнителя;

2.	Ценово предложение на Изпълнителя;

3.	Техническа спецификация

4.          Гаранция за изпълнение

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:						ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ:						УПРАВИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: